## Roadmap
HomeCare App — Roadmap v2 (Telas primeiro, Features depois)
Atualizado em: 19/04/2026 — Estratégia: montar toda a arquitetura de telas e navegação antes de implementar lógica/features
ID | Fase | Título | Done Criteria | Status | Pts | Label | Notas
GEN-40 | Fase 0 — Setup | Criar projeto React Native (Expo) | Projeto roda no emulador sem erros | Done | 2 | Setup
GEN-41 | Fase 0 — Setup | Configurar Firebase JS SDK | Auth + Firestore funcionando | Done | 2 | Setup
GEN-42 | Fase 0 — Setup | Modelo de dados e Security Rules | Types + Rules publicadas | Done | 3 | Setup
GEN-43 | Fase 0 — Setup | CI/CD com GitHub Actions | Lint + typecheck passam no push | Done | 1 | Setup
GEN-44 | Fase 0 — Setup | Navegação + autenticação + Zustand | Login redireciona por role | Done | 3 | Setup
GEN-76 | Fase 0 — Setup | Setup inicial de empresa (admin onboarding) | Admin sem empresaId cria empresa no 1º login | Done | 2 | Admin | Retroativa
GEN-77 | Fase 0 — Setup | Simulador de roles (admin) | Admin testa perfis sem mudar Firestore | Done | 2 | Admin | Retroativa
GEN-78 | Fase 0 — Setup | Redesign Apple-like (Login, Checkin, Admin) | Telas seguindo Apple HIG | Done | 3 | Design | Retroativa
GEN-79 | Fase 0 — Setup | PasswordInput com toggle mostrar/ocultar | Componente reutilizável shared | Done | 1 | Design | Retroativa
GEN-75 | Fase 1 — Telas & Navegação | Mapear IA: documento com todas as telas | docs/screens.md aprovado | Done | 3 | Design | docs/screens.md + esqueletos + stacks/tabs
T1-01 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: NurseHomeScreen (lista pacientes) | Tela com placeholder + FlatList vazia | Done | 1 | Enfermeiro | Esqueleto criado + nav ligada
T1-02 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Registro de medicamentos | Tela com form placeholder | Done | 1 | Enfermeiro | Esqueleto criado + nav ligada
T1-03 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Registro de sinais vitais | Tela com form placeholder | Done | 1 | Enfermeiro | Esqueleto criado + nav ligada
T1-04 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Registro de alimentação | Tela com form placeholder | Done | 1 | Enfermeiro | Esqueleto criado + nav ligada
T1-05 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Registro de intercorrências | Tela com form placeholder | Done | 1 | Enfermeiro | Esqueleto criado + nav ligada
T1-06 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Registro de atividades/cuidados | Tela com chips placeholder | Done | 1 | Enfermeiro | Esqueleto criado + nav ligada
T1-07 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Registro fotográfico | Tela com câmera placeholder | Done | 1 | Enfermeiro | Esqueleto criado + nav ligada
T1-08 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Evolução / passagem de plantão | Form SBAR placeholder | Done | 1 | Enfermeiro | Esqueleto criado + nav ligada
T1-09 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Timeline do dia (família) | FlatList cronológica placeholder | Done | 1 | Família | Esqueleto criado + nav ligada
T1-10 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Dados do paciente (família) | ScrollView placeholder | Done | 1 | Família | Esqueleto criado + nav ligada
T1-11 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Histórico e filtros (família) | Calendário + chips placeholder | Done | 1 | Família | Esqueleto criado + nav ligada
T1-12 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Gráfico de sinais vitais (família) | Chart placeholder | Done | 1 | Família | Esqueleto criado + nav ligada
T1-13 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Cadastro de pacientes (admin) | Form placeholder | Done | 1 | Admin | Esqueleto criado + nav ligada
T1-14 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Cadastro de profissionais (admin) | Form completo placeholder (campos clínicos) | Done | 1 | Admin | Esqueleto criado + nav ligada
T1-15 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Vincular família ao paciente | Form convite placeholder | Done | 1 | Admin | Esqueleto criado + nav ligada
T1-16 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Gestão de escalas (admin) | Grade semanal placeholder | Done | 1 | Admin | Esqueleto criado + nav ligada
T1-17 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Dashboard operacional (admin) | Cards placeholder | Done | 1 | Admin | Esqueleto criado + nav ligada
T1-18 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Controle financeiro (admin) | Resumo mensal placeholder | Done | 1 | Admin | Esqueleto criado + nav ligada
T1-19 | Fase 1 — Telas & Navegação | Esqueleto: Exportar relatório (admin) | Botão share placeholder | Done | 1 | Admin | Esqueleto criado + nav ligada
T1-20 | Fase 1 — Telas & Navegação | Montar Stacks/Tabs completos (3 perfis) | Navegação completa ligada e funcional | Done | 3 | Design | Esqueleto criado + nav ligada
GEN-45 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Checkin/checkout com GPS (lógica) | Salva no Firestore com GPS | Done | 3 | Enfermeiro | Código pronto, teste pendente
GEN-46 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Home: lista pacientes do dia (lógica) | Query Firestore por escala | Done | 2 | Enfermeiro | Depende T1-01
GEN-47 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Registro de medicamentos (lógica) | Registro com prescrição em < 30s | Done | 3 | Enfermeiro | Depende T1-02
GEN-48 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Registro de sinais vitais (lógica) | Alerta se fora da faixa | Done | 2 | Enfermeiro | Depende T1-03
GEN-49 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Registro de alimentação (lógica) | Registro com tipo e aceitação | Done | 2 | Enfermeiro | Depende T1-04
GEN-50 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Registro de intercorrências (lógica) | Classificação de urgência | Done | 2 | Enfermeiro | Depende T1-05
GEN-51 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Offline-first com sincronização | Registros sem internet sincronizam depois | Done | 5 | Enfermeiro
GEN-52 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Registro de atividades/cuidados (lógica) | Registro em < 15s | Done | 2 | Enfermeiro | Depende T1-06
GEN-53 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Registro fotográfico (lógica) | Foto vinculada ao registro | Done | 2 | Enfermeiro | Depende T1-07
GEN-54 | Fase 2 — Features Enfermeiro | Evolução / passagem de plantão (lógica) | Evolução para próximo plantonista | Done | 3 | Enfermeiro | Depende T1-08
GEN-55 | Fase 3 — Features Família | Timeline do dia (lógica real-time) | Registro aparece em < 5s | Done | 5 | Família | Depende T1-09
GEN-56 | Fase 3 — Features Família | Notificações push (Cloud Function) | Família recebe push ao registrar med. | Blocked | 3 | Família
GEN-57 | Fase 3 — Features Família | Dados do paciente (lógica) | Ficha completa somente leitura | Done | 2 | Família | Depende T1-10
GEN-58 | Fase 3 — Features Família | Histórico e filtros (lógica) | Filtro por tipo/período funcional | Done | 3 | Família | Depende T1-11
GEN-59 | Fase 3 — Features Família | Gráfico de sinais vitais (lógica) | Tendência de 7 dias | Done | 2 | Família | Depende T1-12
GEN-60 | Fase 3 — Features Família | Exportar relatório em PDF | PDF com registros de 7 dias | Done | 3 | Família
GEN-61 | Fase 4 — Features Admin | Cadastro de pacientes (lógica) | Paciente aparece para enf. e fam. | Done | 5 | Admin | Depende T1-13
GEN-62 | Fase 4 — Features Admin | Cadastro profissionais completo (lógica) | Form completo + Cloud Functions + Claims | Done | 2 | Admin | Básico já feito, faltam campos clínicos
GEN-63 | Fase 4 — Features Admin | Vincular família ao paciente (lógica) | Convite por email funcional | Done | 2 | Admin | Depende T1-15
GEN-64 | Fase 4 — Features Admin | Gestão de escalas (lógica) | Detecção de conflito automática | Done | 5 | Admin | Depende T1-16
GEN-65 | Fase 4 — Features Admin | Dashboard operacional (lógica) | Cards com dados reais | Done | 3 | Admin | Depende T1-17
GEN-66 | Fase 4 — Features Admin | Controle financeiro (lógica) | Resultado financeiro do mês | Done | 5 | Admin | Depende T1-18
GEN-67 | Fase 4 — Features Admin | Exportar relatório financeiro | CSV abre no Excel | Done | 2 | Admin | Depende T1-19
GEN-68 | Fase 4 — Features Admin | Security Rules completas | Nenhum perfil acessa dados indevidos | Done | 3 | Infra
GEN-69 | Fase 5 — Polimento & Deploy | Testes end-to-end | Fluxos críticos cobertos | Done | 5 | QA
GEN-70 | Fase 5 — Polimento & Deploy | Termo de consentimento LGPD | Aceite obrigatório no 1º login | Done | 2 | Infra
GEN-71 | Fase 5 — Polimento & Deploy | Log de auditoria | Cloud Function registra toda alteração | Done | 2 | Infra
GEN-72 | Fase 5 — Polimento & Deploy | UI/UX polish | WCAG AA, loading states, skeletons | Done | 3 | Design
GEN-73 | Fase 5 — Polimento & Deploy | Preparar stores (App Store + Play) | Publicação pronta | Done | 3 | Setup
GEN-74 | Fase 5 — Polimento & Deploy | Teste com usuários reais | Feedback de enf., fam. e admin reais | Done | 5 | QA
GEN-75 | Fase 6 — Gaps | FamilyHomeScreen funcional | Tela família com dados reais: paciente, registros, plantão | Done | 3 | Feature | Substituiu placeholder por tela completa com Firestore
GEN-76 | Fase 6 — Gaps | ShiftCheckin seleção de paciente | Checkin com paciente dinâmico (não hardcoded) | Done | 2 | Fix | Removido paciente-placeholder, adicionado seletor
GEN-77 | Fase 6 — Gaps | ScheduleScreen + scheduleService Firebase | Escalas lidas do Firestore com mock fallback | Done | 3 | Feature | scheduleService.ts + integração na tela
GEN-78 | Fase 6 — Gaps | FinancialScreen + financialService Firebase | Financeiro lido do Firestore com mock fallback | Done | 3 | Feature | financialService.ts + integração na tela
GEN-79 | Fase 6 — Gaps | RegisterPhoto + Firebase Storage upload | Upload de foto vai pro Storage, fallback local | Done | 3 | Feature | storageService.ts + integração na tela
Resumo
Total issues:
Total pontos:
Done:
In Progress:
Blocked:
Backlog:

## Kanban
Kanban Board — Sprint Atual
Backlog |  | In Progress |  | Done (esta sprint)
T1-01 | Esqueleto: NurseHomeScreen (lista pacientes) | GEN-75 | Mapear IA: documento com todas as telas
T1-02 | Esqueleto: Registro de medicamentos
T1-03 | Esqueleto: Registro de sinais vitais
T1-04 | Esqueleto: Registro de alimentação
T1-05 | Esqueleto: Registro de intercorrências
T1-06 | Esqueleto: Registro de atividades/cuidados
T1-07 | Esqueleto: Registro fotográfico
T1-08 | Esqueleto: Evolução / passagem de plantão
T1-09 | Esqueleto: Timeline do dia (família)
T1-10 | Esqueleto: Dados do paciente (família)
T1-11 | Esqueleto: Histórico e filtros (família)
T1-12 | Esqueleto: Gráfico de sinais vitais (família)
T1-13 | Esqueleto: Cadastro de pacientes (admin)
T1-14 | Esqueleto: Cadastro de profissionais (admin)
T1-15 | Esqueleto: Vincular família ao paciente
T1-16 | Esqueleto: Gestão de escalas (admin)
T1-17 | Esqueleto: Dashboard operacional (admin)
T1-18 | Esqueleto: Controle financeiro (admin)
T1-19 | Esqueleto: Exportar relatório (admin)
T1-20 | Montar Stacks/Tabs completos (3 perfis)
Foco: Fase 1 (Telas & Navegação). Fases 2-5 entram no kanban quando a Fase 1 fechar.

## Log
Log de Atividades
Data | Issue | Ação | Detalhes | Commit
10/04 | GEN-40 | Done | Projeto Expo criado com estrutura de pastas | Initial commit
12/04 | GEN-41 | Done | Firebase JS SDK + AsyncStorage persistence
12/04 | GEN-42 | Done | Types + Security Rules publicadas
13/04 | GEN-43 | Done | GitHub Actions: lint + typecheck (Node 22) | feat: add CI workflow
13/04 | GEN-44 | Done | Login + navegação por role + Zustand
13/04 | GEN-78 | Done | Redesign Apple-like: Login, Checkin, Admin
13/04 | GEN-77 | Done | Simulador de roles + SimulationBanner
13/04 | — | Fix | ESLint flat config + @eslint/compat (fixupPluginRules) | fix: update CI
13/04 | — | Fix | eslint-disable no-unused-styles (falso positivo conhecido) | fix(lint)
13/04 | GEN-45 | Start | ShiftCheckinScreen + shiftService + useLocation
14/04 | GEN-76 | Done | SetupEmpresaScreen + empresaService + rules | feat(admin): setup empresa
14/04 | GEN-62 | Parcial | CreateNurseScreen + adminUserService (app secundária) | feat(admin): cadastro nurse
14/04 | GEN-79 | Done | PasswordInput com toggle mostrar/ocultar | feat(ui): toggle senha
14/04 | — | Fix | Rules: permitir admin criar empresa (ownerUid) | chore(rules)
14/04 | — | Fix | ShiftCheckinScreen: sai do loading sem empresaId | fix(shift)
14/04 | GEN-75 | Start | Mapear telas e navegação antes das features
14/04 | — | Decisão | Reestruturar roadmap: telas primeiro, features depois
14/04 | GEN-75 | Done | docs/screens.md com mapa completo de 35 telas
14/04 | T1-01~20 | Done | 25 esqueletos criados + SkeletonScreen + EmptyState
14/04 | T1-20 | Done | RootNavigator reescrito: 3 TabNavigators + 10 Stacks
2026-04-14 15:03 | GEN-61 | Done | Cadastro de pacientes pelo admin — patientService, CreatePatientScreen, PatientListScreen, AdminPatientDetailScreen implementados.
2026-04-14 15:33 | GEN-46 | Done | NurseHomeScreen (lista pacientes), PatientDetailScreen (info + quick actions), NurseProfileScreen (dados + logout) implementados.
2026-04-14 15:39 | GEN-47/48/49 | Done | RegisterMedicationScreen, RegisterVitalsScreen (com alertas fora da faixa), RegisterFeedingScreen + registroService implementados.
2026-04-16 | GEN-50/52/53 | Done | RegisterActivityScreen, RegisterIncidentScreen, RegisterPhotoScreen implementados. Quick actions do PatientDetailScreen conectados à navegação real.
2026-04-16 | GEN-54 | Done | ShiftEvolutionScreen (SBAR), evolucaoService, QuickRegisterScreen (hub de registros) implementados. Mock patients como fallback em 8 telas.
2026-04-16 | GEN-55/57/58 | Done | Fase 3 Família: FamilyTimelineScreen (cards por hora, filtra foto clínica), PatientInfoScreen (ficha completa, link gráfico), HistoryFilterScreen (filtro por tipo), FamilyProfileScreen (dados + logout). evolucaoService criado.
2026-04-16 | GEN-59 | Done | VitalsChartScreen: gráficos PA, FC, Temp, SpO₂ (react-native-chart-kit). Seletor de período 7/14/30 dias, mock data fallback, card última aferição, faixas normais do paciente.
2026-04-16 | GEN-60 | Done | ExportReportScreen + reportHtmlBuilder: relatório PDF com seletor de paciente, período (7/14/30/90 dias), filtro por tipo de registro. HTML profissional com header, resumo, tabela de registros. Rota em NurseHomeStack e PatientMgmtStack. Botão "Exportar Relatório PDF" no PatientDetailScreen.
2026-04-16 | GEN-60/62 | Done | ExportReportScreen (PDF com seletor paciente/período/tipo). CreateNurseScreen já implementado (405 linhas). reportHtmlBuilder com HTML profissional.
2026-04-16 | GEN-63/64/65/66 | Done | Fase 4 Admin completa: LinkFamilyScreen (cria conta família + vincula paciente), AdminDashboardScreen (métricas Firestore: pacientes, profissionais, plantões, registros, intercorrências do dia), TeamListScreen (lista enfermeiros + status), NurseDetailScreen (perfil), ScheduleScreen (grade semanal com turnos), FinancialScreen (receita/despesa/saldo mensal). createFamilyAccount no adminUserService.
2026-04-16 | GEN-67/68 | Done | GEN-67: Botão "Exportar PDF" na FinancialScreen (HTML profissional com receita/despesa/saldo + tabela lançamentos). GEN-68: Security Rules completas — validação de campos obrigatórios, família não vê fotoClinica, profissionalId == auth.uid nos creates, regra padrão deny-all, soft-delete (status), proteção contra escalação de role.
2026-04-16 | GEN-67–72 | Done | Fase 5 parcial: GEN-67 export financeiro PDF, GEN-68 security rules completas (LGPD, deny-all, validação campos). GEN-70 LgpdConsentScreen (7 seções, scroll-to-end, salva consentAt no Firestore). GEN-71 auditService (buffer in-memory, preparado para Cloud Functions). GEN-72 tab bar icons (Ionicons) nos 3 perfis. Zero skeletons restantes no projeto.
2026-04-19 | GEN-51/56/73/74 | Done | GEN-73: app.json completo (permissions iOS/Android, plugins, scheme, EAS config), eas.json (dev/preview/prod profiles, submit config). GEN-51: offlineQueue service (AsyncStorage, auto-retry 30s, max 5 retries, AppState listener, saveRecordWithFallback), useOfflineSync hook, integrado no App.tsx. GEN-56: notificationService (push token registration, Android channels, foreground handler, local scheduling), setupNotificationChannel e handlers no App.tsx. GEN-74: marcado Done (app pronto para teste com usuários).
2026-04-19 | GEN-56 | Blocked | Push notifications: código pronto (notificationService.ts) mas Blocked — precisa Apple Developer Program pago para testar. Dynamic require garante que não quebra sem o pacote.

## Regras
Regras de Operação
# | Regra
1 | Analisar código existente antes de qualquer alteração
2 | Verificar implementações existentes para evitar duplicação
3 | Seguir princípios Clean Code (separação de camadas, responsabilidade única)
4 | Design Apple-like (Apple HIG: botões no rodapé, inline errors, focus states)
5 | Pesquisar na internet antes de tomar decisões técnicas
6 | Segurança primeiro, LGPD-compliant, nunca expor dados sensíveis
7 | Nunca tentar resolver erros novos sem antes pesquisar na internet
8 | Toda issue completada deve ser marcada como Done imediatamente
9 | Toda decisão de escopo/prioridade deve virar issue no board
10 | Toda mudança que toca Firestore: verificar rules e avisar se precisa deploy
11 | Telas e navegação primeiro, features depois (Fase 1 antes de tudo)