## Plano Geral
ID | Tela | Caso de Teste | Passos | Resultado Esperado | Prioridade | Status | Observacoes
FASE 1 — AUTENTICACAO E ONBOARDING (Comecar por aqui)
F1-01 | LoginScreen | Login com conta inexistente | 1. Abrir app 2. Digitar email nao cadastrado 3. Digitar senha qualquer 4. Tocar 'Entrar' | Banner vermelho: 'Email ou senha incorretos.' | ALTA
F1-02 | LoginScreen | Login com senha errada | 1. Digitar email de conta existente 2. Digitar senha errada 3. Tocar 'Entrar' | Banner vermelho: 'Email ou senha incorretos.' | ALTA
F1-03 | LoginScreen | Login com email invalido | 1. Digitar 'abc' no campo email 2. Digitar qualquer senha 3. Tocar 'Entrar' | Banner vermelho: 'Insira um email valido.' | ALTA
F1-04 | LoginScreen | Login com campos vazios | 1. Deixar email vazio 2. Tocar 'Entrar' | Mensagem: 'Insira seu email.' | ALTA
F1-05 | LoginScreen | Esqueci a senha | 1. Digitar um email valido no campo 2. Tocar 'Esqueci a senha' | Alert de sucesso: email de recuperacao enviado. Verificar inbox no Firebase. | ALTA
F1-06 | LoginScreen | Esqueci a senha sem email | 1. Deixar campo email vazio 2. Tocar 'Esqueci a senha' | Alert pedindo para preencher o email primeiro | MEDIA
F1-07 | LoginScreen | Criar conta admin e logar | 1. No Firebase Console, criar conta com email contendo 'admin' (ex: iago.admin@test.com) 2. No app, logar com esse email/senha 3. Observar redirecionamento | App detecta role 'admin', cria perfil automatico no Firestore, redireciona para SetupEmpresaScreen | ALTA
F1-08 | SetupEmpresa | Configurar empresa | 1. Preencher nome da empresa (obrigatorio) 2. Preencher CNPJ (opcional) 3. Preencher cidade (opcional) 4. Tocar 'Continuar' | Empresa criada no Firestore, usuario redirecionado para AdminTabs (Dashboard) | ALTA
F1-09 | SetupEmpresa | Tentar sem nome | 1. Deixar nome vazio 2. Tocar 'Continuar' | Erro: 'Informe o nome da empresa' | MEDIA
F1-10 | LoginScreen | Criar conta nurse e logar | 1. No Firebase Console, criar conta com email contendo 'nurse' (ex: enf.maria@test.com) 2. Logar no app | App detecta role 'nurse', cria perfil, redireciona para NurseTabs | ALTA
F1-11 | LoginScreen | Criar conta family e logar | 1. No Firebase Console, criar conta com email contendo 'family' (ex: familia.silva@test.com) 2. Logar no app | App detecta role 'family', cria perfil, redireciona para FamilyTabs | ALTA
F1-12 | LGPD | Tela de consentimento LGPD | 1. Apos primeiro login, verificar se aparece tela LGPD 2. Scroll ate o final dos termos 3. Botao 'Li e aceito' deve habilitar 4. Tocar o botao | Consentimento gravado no Firestore (lgpdConsentAt), usuario segue para telas principais | ALTA
FASE 2 — ADMIN: CRUD DE DADOS (Criar os dados que o app precisa)
F2-01 | AdminDashboard | Dashboard carrega | 1. Logar como admin 2. Verificar tela inicial | Dashboard exibe metricas (mock se vazio), cards 'Hoje', acoes rapidas. Sem crash. | ALTA
F2-02 | CreatePatient | Cadastrar paciente completo | 1. AdminDashboard > 'Ver lista pacientes' > '+Novo' 2. Preencher: nome, data nasc, CPF, genero 3. Preencher endereco 4. Preencher contato emergencia 5. Preencher diagnosticos, alergias, medicamentos 6. Tocar 'Cadastrar paciente' | Paciente salvo no Firestore, toast de sucesso, volta para PatientList, paciente aparece na lista | ALTA
F2-03 | CreatePatient | Cadastrar sem nome | 1. Deixar campo nome vazio 2. Tocar 'Cadastrar' | Erro de validacao, nao salva | MEDIA
F2-04 | PatientList | Buscar paciente | 1. Na lista de pacientes, digitar parte do nome no campo de busca | Lista filtra em tempo real mostrando apenas pacientes que contem o texto | MEDIA
F2-05 | AdminPatientDetail | Ver detalhe do paciente | 1. Tocar em um paciente na lista | Tela abre com todos os dados: pessoais, endereco, clinicos, status | ALTA
F2-06 | AdminPatientDetail | Mudar status do paciente | 1. No detalhe, tocar chip 'Inativo' 2. Confirmar no Alert | Status atualizado no Firestore, chip reflete mudanca | MEDIA
F2-07 | CreateNurse | Cadastrar enfermeiro | 1. Aba Equipe > '+Novo' 2. Preencher nome, email, telefone, COREN, senha 3. Tocar 'Criar conta' | Conta criada no Firebase Auth + doc Firestore. Toast sucesso. Enfermeiro aparece na TeamList. | ALTA
F2-08 | CreateNurse | Email duplicado | 1. Tentar criar enfermeiro com email ja existente | Erro mapeado em portugues, nao cria duplicata | MEDIA
F2-09 | NurseDetail | Ver detalhe do enfermeiro | 1. Tocar em um enfermeiro na TeamList | Exibe nome, email, telefone, COREN, status, data criacao | MEDIA
F2-10 | NurseDetail | Desativar enfermeiro | 1. No detalhe, tocar 'Desativar Conta' 2. Confirmar no Alert | Enfermeiro marcado como inativo no Firestore, Alert de sucesso, volta para lista | MEDIA
F2-11 | LinkFamily | Vincular familia a paciente | 1. No detalhe do paciente > 'Vincular familia' 2. Selecionar paciente 3. Preencher nome, email, senha, parentesco 4. Tocar 'Vincular' | Conta family criada no Auth, doc Firestore com pacienteId, toast sucesso | ALTA
F2-12 | Schedule | Criar escala de plantao | 1. Aba Escalas > tocar FAB '+' 2. Preencher profissional, paciente, horarios 3. Confirmar | Escala salva no Firestore, aparece na lista do dia selecionado | MEDIA
F2-13 | Financial | Criar lancamento financeiro | 1. Aba Financeiro > tocar FAB '+' 2. Selecionar tipo (receita/despesa) 3. Preencher descricao e valor 4. Confirmar | Lancamento salvo no Firestore, cards de resumo atualizam, item aparece na lista | MEDIA
F2-14 | Financial | Exportar PDF financeiro | 1. Tocar 'Exportar PDF' | PDF gerado com resumo + lista de lancamentos, modal de compartilhamento abre | MEDIA
F2-15 | AdminProfile | Editar empresa | 1. Perfil Admin > 'Empresa' 2. Alterar nome/CNPJ/cidade 3. Salvar | Dados atualizados no Firestore, toast de sucesso, volta para perfil | MEDIA
F2-16 | AdminProfile | Simular role enfermeiro | 1. Perfil Admin > card 'Enfermeiro' no simulador 2. Observar navegacao | App muda para NurseTabs, banner de simulacao visivel no topo | MEDIA
F2-17 | AdminProfile | Voltar da simulacao | 1. Enquanto simulando > tocar 'Voltar ao Admin' no banner | Volta para AdminTabs, banner desaparece | MEDIA
FASE 3 — ENFERMEIRO: FLUXO COMPLETO DE CUIDADOS
F3-01 | NurseHome | Home carrega pacientes | 1. Logar como enfermeiro (conta criada na Fase 2) 2. Verificar lista de pacientes | Pacientes da empresa aparecem. Se vazio, mock aparece com banner. | ALTA
F3-02 | NurseHome | Buscar paciente | 1. Digitar no campo de busca | Lista filtra por nome em tempo real | MEDIA
F3-03 | PatientDetail | Abrir detalhe do paciente | 1. Tocar em um paciente na home | Tela com dados do paciente + 6 botoes de registro + exportar PDF | ALTA
F3-04 | ShiftCheckin | Fazer check-in | 1. Aba Plantao > selecionar paciente 2. Aguardar GPS carregar 3. Tocar 'Fazer Check-in' 4. Confirmar no Alert | Check-in registrado com coordenadas GPS, timer inicia contagem | ALTA
F3-05 | RegisterMedication | Registrar medicamento | 1. QuickRegister > 'Medicamento' (ou PatientDetail > Medicamento) 2. Selecionar paciente 3. Preencher medicamento, dosagem, horario 4. Selecionar via (ex: oral) 5. Tocar 'Salvar' | Registro salvo no Firestore, toast sucesso, volta para tela anterior | ALTA
F3-06 | RegisterVitals | Registrar sinais vitais | 1. QuickRegister > 'Sinais Vitais' 2. Selecionar paciente 3. Preencher PA, FC, Temp, SpO2 4. Tocar 'Salvar' | Registro salvo. Se algum valor fora da faixa do paciente, badge de alerta aparece. | ALTA
F3-07 | RegisterVitals | Alerta de valor fora da faixa | 1. Digitar PA sistolica = 200 (acima do normal) 2. Observar feedback visual | Campo destaca em vermelho/amarelo indicando valor anormal | MEDIA
F3-08 | RegisterFeeding | Registrar alimentacao | 1. Preencher tipo refeicao, aceitacao, via 2. Salvar | Registro salvo no Firestore com todos os campos | ALTA
F3-09 | RegisterActivity | Registrar atividade | 1. Selecionar tipo, participacao, duracao 2. Salvar | Registro salvo no Firestore | ALTA
F3-10 | RegisterIncident | Registrar intercorrencia | 1. Selecionar tipo, gravidade, descrever 2. Marcar 'Familia notificada' 3. Salvar | Registro salvo com gravidade e flag de notificacao | ALTA
F3-11 | RegisterPhoto | Registrar foto | 1. Tocar 'Camera' ou 'Galeria' 2. Selecionar/tirar foto 3. Ativar 'Foto clinica' se necessario 4. Salvar | Foto uploaded para Storage, registro criado no Firestore com URL | ALTA
F3-12 | RegisterPhoto | Foto clinica oculta para familia | 1. Registrar foto com switch 'Foto clinica' ativado 2. Logar como familia 3. Verificar timeline | Foto nao aparece na timeline da familia | MEDIA
F3-13 | ShiftEvolution | Preencher evolucao SBAR | 1. Aba Evolucao > selecionar paciente 2. Preencher S, B, A, R 3. Preencher observacoes 4. Tocar 'Assinar e Fechar' | Evolucao salva no Firestore com todos campos SBAR, toast sucesso | ALTA
F3-14 | ShiftCheckin | Finalizar plantao | 1. Voltar para aba Plantao 2. Tocar 'Finalizar Plantao' 3. Confirmar | Checkout registrado com horario, duracao calculada, status muda para concluido | ALTA
F3-15 | ExportReport | Exportar relatorio PDF | 1. PatientDetail > 'Exportar PDF' 2. Selecionar paciente, periodo, tipos 3. Tocar 'Gerar PDF' | PDF gerado com registros filtrados, modal de compartilhamento abre | MEDIA
F3-16 | NurseProfile | Editar perfil | 1. Aba Perfil > 'Config. Pessoais' 2. Alterar nome ou telefone 3. Salvar | Dados atualizados no Firestore, header do perfil reflete mudanca | MEDIA
F3-17 | NurseProfile | Ver historico de plantoes | 1. Aba Perfil > 'Meus Plantoes' | Lista de plantoes anteriores com data, horarios e duracao | MEDIA
F3-18 | NurseProfile | Central de Ajuda | 1. Aba Perfil > 'Central de Ajuda' | FAQ expansivel com perguntas e respostas, email de suporte | MEDIA
F3-19 | NurseProfile | Logout | 1. Aba Perfil > 'Sair da conta' | Volta para LoginScreen, state limpo | ALTA
FASE 4 — FAMILIA: ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE
F4-01 | FamilyTimeline | Timeline carrega registros | 1. Logar como familia (conta criada na Fase 2) 2. Verificar tela inicial | Timeline mostra registros feitos pelo enfermeiro na Fase 3, ordenados por data | ALTA
F4-02 | FamilyTimeline | Fotos clinicas ocultas | 1. Verificar se fotos marcadas como 'clinica' na Fase 3 aparecem | Fotos clinicas NAO aparecem na timeline da familia | ALTA
F4-03 | FamilyTimeline | Pull-to-refresh | 1. Puxar lista para baixo | Lista recarrega com dados atualizados do Firestore | MEDIA
F4-04 | PatientInfo | Ver info do paciente | 1. Aba Info > verificar dados | Exibe alergias, diagnosticos, medicamentos, faixas vitais do paciente vinculado | ALTA
F4-05 | VitalsChart | Ver graficos de sinais vitais | 1. PatientInfo > 'Ver grafico de sinais vitais' 2. Alternar periodo 7/14/30 dias | Graficos de PA, FC, Temp, SpO2 exibem dados registrados. Chips de periodo funcionam. | ALTA
F4-06 | HistoryFilter | Filtrar historico por tipo | 1. Aba Historico > tocar chip 'Medicamento' 2. Trocar para 'Vitais' | Lista filtra mostrando apenas registros do tipo selecionado | MEDIA
F4-07 | LinkedPatient | Ver paciente vinculado | 1. Aba Perfil > 'Paciente Vinculado' | Exibe card com nome, idade, diagnosticos, alergias do paciente | MEDIA
F4-08 | FamilyProfile | Editar perfil familia | 1. Aba Perfil > 'Config. Pessoais' 2. Alterar dados 3. Salvar | Dados atualizados no Firestore | MEDIA
F4-09 | FamilyProfile | Logout familia | 1. Aba Perfil > 'Sair da conta' | Volta para LoginScreen | ALTA
FASE 5 — VISUAL, UX E EDGE CASES
F5-01 | Todas | Teclado nao cobre campos | 1. Em cada tela com form, tocar no ultimo campo 2. Verificar se teclado nao cobre o input | KeyboardAvoidingView funciona, campo visivel acima do teclado | MEDIA
F5-02 | Todas | Safe area respeitada | 1. Verificar se conteudo nao fica atras do notch/dynamic island 2. Verificar se tabs nao ficam atras do home indicator | Insets respeitados em todas as telas | MEDIA
F5-03 | Todas | Loading states visiveis | 1. Em cada botao de acao, tocar e observar durante o carregamento | ActivityIndicator aparece, botao desabilita durante loading | MEDIA
F5-04 | Todas | Gradientes dos perfis | 1. Verificar NurseProfile (purple), FamilyProfile (cyan), AdminProfile (orange) | Gradientes LinearGradient renderizam corretamente, sem erro 'Unimplemented' | ALTA
F5-05 | Login | Toggle de senha | 1. Digitar senha 2. Tocar icone de olho | Senha alterna entre visivel e oculta | MEDIA
F5-06 | Todas | Scroll suave em listas longas | 1. Com varios registros, scroll rapido na timeline/listas | Sem jank, sem travamento, FlatList performa bem | MEDIA
F5-07 | Todas | Estado vazio | 1. Verificar telas quando nao ha dados (pacientes, registros, etc) | Mensagem amigavel de estado vazio, sem crash, sem tela em branco | ALTA
F5-08 | Todas | Sem conexao internet | 1. Desativar wifi/dados 2. Tentar logar ou salvar registro | Mensagem de erro 'Sem conexao com a internet', nao crasha | MEDIA
F5-09 | Todas | Navegacao back funciona | 1. Em cada tela com botao voltar, tocar 2. Testar gesto de swipe back (iOS) | Volta para tela anterior corretamente | MEDIA
F5-10 | Todas | Icones Ionicons renderizam | 1. Navegar por todas as telas 2. Verificar se todos os icones aparecem | Nenhum icone faltando ou mostrando quadrado vazio | MEDIA

## Ordem de Execucao
Passo | Fase | O que fazer | Por que nessa ordem
1 | Preparacao | No Firebase Console, criar 3 contas: - admin: iago.admin@test.com - nurse: enf.maria@test.com - family: familia.silva@test.com | O app precisa de contas Auth para funcionar. O admin cria os dados que as outras roles consomem.
2 | Fase 1 | Logar como ADMIN primeiro. Testar erros de login (F1-01 a F1-06). Depois logar com sucesso (F1-07). Configurar empresa (F1-08, F1-09). | Admin eh o primeiro perfil porque ele cria pacientes e enfermeiros que as outras roles precisam.
3 | Fase 2 | Ainda como ADMIN: 1. Criar 2-3 pacientes (F2-02) 2. Criar 1 enfermeiro via app (F2-07) 3. Vincular familia a um paciente (F2-11) 4. Criar escalas e lancamentos (F2-12, F2-13) 5. Testar dashboard, perfil, simulador | Dados criados aqui serao usados pelo enfermeiro e familia. Sem pacientes, o nurse nao tem o que registrar.
4 | Fase 3 | Logout. Logar como ENFERMEIRO. 1. Verificar se pacientes aparecem na home 2. Fazer check-in (F3-04) 3. Registrar 1 de cada tipo de cuidado (F3-05 a F3-11) 4. Preencher evolucao SBAR (F3-13) 5. Finalizar plantao (F3-14) 6. Testar perfil e exportacao | Enfermeiro consome os pacientes criados pelo admin e gera registros que a familia vai visualizar.
5 | Fase 4 | Logout. Logar como FAMILIA. 1. Verificar timeline (registros da Fase 3 devem aparecer) 2. Verificar se foto clinica esta oculta 3. Ver graficos de sinais vitais 4. Filtrar historico 5. Testar perfil | Familia eh o ultimo perfil porque depende dos dados gerados pelo enfermeiro. Valida o fluxo ponta a ponta.
6 | Fase 5 | Navegar por TODAS as telas dos 3 perfis. Verificar: teclado, safe area, loading, gradientes, estados vazios, offline, icones. | Polimento visual e edge cases. Feito por ultimo porque requer que o app esteja funcional e com dados.
7 | Validacao | Repassar os testes com status 'FALHA'. Anotar bugs encontrados. Priorizar correcoes. | Fechamento do ciclo QA. Bugs criticos bloqueiam release, medios entram no backlog.

## Contas de Teste
Role | Email | Senha | Status | Notas
Admin | iago.admin@test.com | (definir) | Criar no Firebase | Primeiro login: vai para SetupEmpresa
Enfermeiro | enf.maria@test.com | (definir) | Criar no Firebase | Ou criar via app (CreateNurse) na Fase 2
Familia | familia.silva@test.com | (definir) | Criar no Firebase | Ou criar via app (LinkFamily) na Fase 2